## Casos de Pruebas
Antecedentes de Diseño |  |  |  | Resumen Casos de Pruebas |  |  | Antecedentes de Ejecución
ID Iniciativa | QA-PRESTASHOP-001 | Nombre Iniciativa | Proyecto Testing de prestashop | Aprobado | 0% | 0 | Ejecutor
Canal | WEB | Browser / Dispositivo | Chrome | Rechazado | 0% | 0 | Revisión
Tipo Iniciativa: | QA Funcional | Actividad | Actividad de Aseguramiento de Calidad (QA) | No Aplica | 0% | 0 | Fecha Inicio Ejec.
Diseñador | Josué Legeon | Fecha Inicio Diseño | 2024-09-02 | Por Ejecutar | 0% | 0 | Fecha Término Ejec
Revisión | Quien Corresponde | Fecha Término Diseño | 2024-09-06 | Total | 100% | 105
Descripción Requerimiento | Validar el correcto funcionamiento de los tres módulos críticos para la experiencia de usuario y conversión en la plataforma de e-commerce PrestaShop Demo, asegurando que cumplen con los criterios de aceptación definidos en las Historias de Usuario (HUs).
ID Caso de Prueba | Título | Módulo | Prioridad | Tipo de Prueba | ID Requisito | Descripción | Precondiciones | Datos de Entrada | Pasos para Ejecutar | Resultado Esperado | Estado | Fecha Ejecución | Ejecutado Por | Resultado Real | Comentarios/Notas | Defectos Asociados
TC-AUTH-REG-001 | Registro exitoso con datos válidos | Autenticación | P0 | Funcional Positiva | AUTH-REQ-001 | Verificar que un nuevo usuario puede registrarse exitosamente con datos válidos | 1. Acceso al sitio demo 2. Usuario no registrado previamente 3. Navegador compatible | < | 1. Navegar a https://demo.prestashop.com/ 2. Click en "Sign in" 3. Click en "Create account" 4. Completar campo Email con datos de entrada 5. Completar campo Password 6. Completar campo First name 7. Completar campo Last name 8. Click en "Save" | 1. Formulario de registro se muestra correctamente 2. Campos se completan sin errores 3. Mensaje de confirmación "Your account has been created" aparece 4. Usuario es redirigido a "My Account" 5. Nombre de usuario visible en header | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-002 | Verificar cuenta creada en el sistema | Autenticación | P0 | Funcional Positiva | AUTH-REQ-001 | Confirmar que la cuenta registrada existe y puede ser utilizada para login | 1. TC-AUTH-REG-001 ejecutado exitosamente 2. Datos de usuario creado disponibles | Email: test_user_001@test.com Contraseña: TestPass123! | 1. Hacer logout si está logueado 2. Click en "Sign in" 3. Ingresar email del usuario creado 4. Ingresar contraseña del usuario creado 5. Click en "Sign in" | 1. Login es exitoso 2. Usuario es redirigido a "My Account" 3. Información del usuario es visible 4. Nombre correcto mostrado en header | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-003 | Verificar campos requeridos en formulario | Autenticación | P0 | Funcional Positiva | AUTH-REQ-002 | Validar que el formulario de registro contiene todos los campos necesarios | 1. Acceso al sitio demo 2. Navegador compatible | N/A | 1. Navegar a https://demo.prestashop.com/ 2. Click en "Sign in" 3. Click en "Create account" 4. Observar formulario de registro | 1. Campo "Email" está presente 2. Campo "Password" está presente 3. Campo "First name" está presente 4. Campo "Last name" está presente 5. Checkbox de términos presente 6. Botón "Save" visible | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-004 | Registro con email sin @ | Autenticación | P0 | Funcional Negativa | AUTH-REQ-003 | Verificar que el sistema rechaza emails sin formato válido (sin @) | 1. Acceso al sitio demo 2. Usuario en página de registro | Email: testusertest.com (sin @) Contraseña: TestPass123! Nombre: Juan Apellido: Pérez | 1. Navegar a formulario de registro 2. Ingresar email sin @ en campo Email 3. Completar resto de campos con datos válidos 4. Intentar hacer click en "Save" | 1. Sistema no permite enviar el formulario 2. Mensaje de error aparece: "Invalid email format" o similar 3. Campo email resaltado en rojo 4. Cuenta NO es creada | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-005 | Registro con email sin dominio | Autenticación | P0 | Funcional Negativa | AUTH-REQ-003 | Verificar que el sistema rechaza emails sin dominio completo | 1. Acceso al sitio demo 2. Usuario en página de registro | Email: testuser@ (sin dominio) Contraseña: TestPass123! Nombre: Juan Apellido: Pérez | 1. Navegar a formulario de registro 2. Ingresar "testuser@" en campo Email 3. Completar resto de campos con datos válidos 4. Intentar hacer click en "Save" | 1. Sistema muestra mensaje de error 2. Error indica formato de email inválido 3. Formulario no se envía 4. Cuenta NO es creada | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-006 | Registro con email en formato inválido | Autenticación | P0 | Funcional Negativa | AUTH-REQ-003 | Verificar validación de formato de email con diversos formatos inválidos | 1. Acceso al sitio demo 2. Usuario en página de registro | Email: test..user@test.com (doble punto) Contraseña: TestPass123! Nombre: Juan Apellido: Pérez | 1. Navegar a formulario de registro 2. Ingresar email con formato inválido 3. Completar resto de campos 4. Click en "Save" | 1. Sistema rechaza el email 2. Mensaje de error visible 3. Registro no se completa | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-007 | Registro con contraseña de 7 caracteres | Autenticación | P1 | Funcional Negativa | AUTH-REQ-004 | Verificar que el sistema rechaza contraseñas con menos de 8 caracteres | 1. Acceso al sitio demo 2. Usuario en página de registro | Email: test_user_007@test.com Contraseña: Test123 (7 chars) Nombre: Juan Apellido: Pérez | 1. Navegar a formulario de registro 2. Completar email con dato válido 3. Ingresar contraseña de 7 caracteres 4. Completar nombre y apellido 5. Click en "Save" | 1. Sistema muestra error de validación 2. Mensaje indica "Password must be at least 8 characters" 3. Campo contraseña resaltado 4. Registro no se completa | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-008 | Registro con contraseña de 8 caracteres | Autenticación | P1 | Funcional Positiva | AUTH-REQ-004 | Verificar que el sistema acepta contraseñas con exactamente 8 caracteres | 1. Acceso al sitio demo 2. Usuario en página de registro | Email: test_user_008@test.com Contraseña: Test1234 (8 chars) Nombre: Juan Apellido: Pérez | 1. Navegar a formulario de registro 2. Completar todos los campos con datos válidos 3. Usar contraseña de exactamente 8 caracteres 4. Click en "Save" | 1. Sistema acepta la contraseña 2. Registro se completa exitosamente 3. Mensaje de confirmación aparece 4. Usuario logueado automáticamente | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-009 | Registro con email ya existente | Autenticación | P0 | Funcional Negativa | AUTH-REQ-005 | Verificar que el sistema previene registro duplicado con mismo email | 1. Usuario ya registrado existe en sistema 2. Datos del usuario existente conocidos | Email: existing_user@test.com (ya existe) Contraseña: NewPass123! Nombre: Pedro Apellido: García | 1. Navegar a formulario de registro 2. Ingresar email de usuario ya existente 3. Completar resto de campos con datos nuevos 4. Click en "Save" | 1. Sistema rechaza el registro 2. Mensaje de error aparece: "Email already registered" o similar 3. Usuario NO es creado 4. Sistema sugiere hacer login o recuperar contraseña | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-010 | Verificar mensaje de error por email duplicado | Autenticación | P1 | Funcional Negativa | AUTH-REQ-006 | Validar que el mensaje de error para email duplicado es claro y útil | 1. Usuario ya registrado existe 2. En formulario de registro | Email: existing_user@test.com Contraseña: Test123! Nombre: Test Apellido: User | 1. Intentar registrarse con email existente 2. Observar mensaje de error mostrado | 1. Mensaje de error es claro y específico 2. Indica que el email ya está registrado 3. Puede incluir link a login o recuperación 4. No expone información sensible | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-011 | Verificar mensaje de confirmación tras registro | Autenticación | P1 | Funcional Positiva | AUTH-REQ-007 | Validar que se muestra mensaje de éxito tras registro exitoso | 1. Datos válidos para nuevo usuario 2. En formulario de registro | Email: test_user_011@test.com Contraseña: TestPass123! Nombre: Carlos Apellido: López | 1. Completar formulario con datos válidos 2. Click en "Save" 3. Observar mensajes mostrados | 1. Mensaje de éxito aparece 2. Mensaje indica "Account created successfully" o similar 3. Mensaje es visible y claro 4. Usuario es redirigido apropiadamente | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-012 | Registro con campos vacíos | Autenticación | P1 | Funcional Negativa | N/A | Verificar validación cuando se envía formulario con campos vacíos | 1. Acceso a formulario de registro | Todos los campos: vacíos | 1. Navegar a formulario de registro 2. Dejar todos los campos vacíos 3. Click directamente en "Save" | 1. Sistema previene el envío 2. Mensajes de error aparecen en campos requeridos 3. Indica "This field is required" 4. No se crea ninguna cuenta | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-013 | Registro con caracteres especiales en nombre | Autenticación | P2 | Funcional Negativa | N/A | Validar manejo de caracteres especiales en campos de nombre | 1. En formulario de registro | Email: test_013@test.com Contraseña: Test123! Nombre: Juan<@#$%> Apellido: Pérez | 1. Ingresar email y contraseña válidos 2. Ingresar nombre con caracteres especiales 3. Completar apellido 4. Click en "Save" | 1. Sistema rechaza caracteres especiales O 2. Sistema los acepta pero sanitiza 3. Mensaje apropiado si no se permite 4. Comportamiento consistente y seguro | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-014 | Registro con campos excediendo límite de caracteres | Autenticación | P2 | Funcional Negativa | N/A | Verificar límite máximo de caracteres en campos | 1. En formulario de registro | Email: muy_largo_email_test_usuario_con_mas_de_100_caracteres@dominioextremadamentelargo.com Nombre: string de 200+ caracteres | 1. Intentar ingresar texto muy largo en cada campo 2. Observar comportamiento 3. Intentar enviar formulario | 1. Sistema limita entrada a máximo de caracteres O 2. Sistema trunca el texto O 3. Sistema muestra error si excede límite 4. No causa errores del sistema | No Ejecutado
TC-AUTH-REG-015 | Cancelar formulario de registro | Autenticación | P2 | Funcional Positiva | N/A | Verificar funcionalidad de cancelar registro | 1. Usuario en formulario de registro 2. Algunos campos completados | Email: test_015@test.com Contraseña: Test123! | 1. Completar parcialmente formulario 2. Click en botón "Cancel" o cerrar formulario 3. Confirmar cancelación si hay prompt | 1. Formulario se cierra 2. Datos ingresados no se guardan 3. Usuario regresa a página anterior 4. No se crea cuenta | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGIN-001 | Login exitoso con credenciales válidas | Autenticación | P0 | Funcional Positiva | AUTH-REQ-008 | Verificar que usuario puede iniciar sesión con credenciales correctas | 1. Usuario registrado existe en sistema 2. Usuario no está logueado 3. Credenciales válidas conocidas | Email: testuser@prestashop.test Contraseña: TestPass123! | 1. Navegar a https://demo.prestashop.com/ 2. Click en "Sign in" 3. Ingresar email en campo Email 4. Ingresar contraseña en campo Password 5. Click en botón "Sign in" | 1. Login es exitoso 2. Usuario redirigido a "My Account" 3. Nombre de usuario visible en header 4. Opción "Sign out" disponible 5. No se muestran errores | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGIN-002 | Login con email inválido | Autenticación | P0 | Funcional Negativa | AUTH-REQ-009 | Verificar rechazo de login con email que no existe | 1. Usuario no logueado 2. En página de login | Email: usuario_noexiste@test.com Contraseña: AnyPassword123! | 1. Navegar a página de Sign in 2. Ingresar email no registrado 3. Ingresar cualquier contraseña 4. Click en "Sign in" | 1. Login es rechazado 2. Mensaje de error aparece 3. Error indica credenciales inválidas 4. Usuario permanece en página de login 5. No se inicia sesión | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGIN-003 | Login con contraseña incorrecta | Autenticación | P0 | Funcional Negativa | AUTH-REQ-009 | Verificar rechazo de login con contraseña errónea | 1. Usuario registrado existe 2. Email válido conocido 3. Usuario no logueado | Email: testuser@prestashop.test Contraseña: WrongPassword999! | 1. Navegar a Sign in 2. Ingresar email correcto 3. Ingresar contraseña incorrecta 4. Click en "Sign in" | 1. Login falla 2. Mensaje "Authentication failed" o similar 3. Usuario NO logueado 4. Permanece en página de login 5. No expone si email existe | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGIN-004 | Login con email no registrado | Autenticación | P0 | Funcional Negativa | AUTH-REQ-009 | Verificar comportamiento con email completamente nuevo | 1. Email nunca ha sido registrado 2. Usuario en página login | Email: nunca_registrado_123@test.com Contraseña: TestPass123! | 1. Ir a Sign in 2. Ingresar email nunca registrado 3. Ingresar contraseña 4. Click en "Sign in" | 1. Login es rechazado 2. Mensaje de error genérico 3. No indica si email existe o no (seguridad) 4. Usuario permanece no autenticado | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGIN-005 | Verificar mensaje de error en login fallido | Autenticación | P0 | Funcional Negativa | AUTH-REQ-010 | Validar claridad y utilidad del mensaje de error | 1. Credenciales inválidas preparadas 2. En página de login | Email: test@test.com Contraseña: wrong123 | 1. Intentar login con credenciales inválidas 2. Observar mensaje de error mostrado | 1. Mensaje de error es claro 2. Indica que credenciales son incorrectas 3. No expone información sensible 4. Texto en idioma correcto 5. Posiblemente sugiere recuperar contraseña | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGIN-006 | Verificar redirección tras login exitoso | Autenticación | P1 | Funcional Positiva | AUTH-REQ-011 | Validar que usuario es redirigido a "My Account" después del login | 1. Usuario registrado válido 2. Credenciales correctas | Email: testuser@prestashop.test Contraseña: TestPass123! | 1. Hacer login exitoso 2. Observar URL y página destino | 1. Usuario redirigido a /my-account o similar 2. Página "My Account" se muestra 3. Información del usuario visible 4. Redirección es automática | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGIN-007 | Verificar persistencia de sesión | Autenticación | P0 | Funcional Positiva | AUTH-REQ-012 | Confirmar que la sesión se mantiene al navegar por el sitio | 1. Usuario logueado exitosamente 2. Sesión activa | N/A | 1. Hacer login 2. Navegar a diferentes páginas (Home, Products, Cart) 3. Verificar estado de sesión en cada página | 1. Sesión permanece activa en todas las páginas 2. Nombre de usuario visible siempre 3. No se requiere re-login 4. Opción "Sign out" siempre disponible | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGIN-008 | Login con campos vacíos | Autenticación | P1 | Funcional Negativa | N/A | Verificar validación de campos obligatorios en login | 1. Usuario en página de login | Email: (vacío) Contraseña: (vacío) | 1. Navegar a Sign in 2. Dejar ambos campos vacíos 3. Click en "Sign in" | 1. Sistema previene envío del formulario 2. Mensajes de error en campos vacíos 3. Indica "Required field" o similar 4. No intenta autenticar | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGIN-009 | Login con intento de SQL Injection | Autenticación | P1 | Seguridad | N/A | Verificar protección contra SQL injection en login | 1. Usuario en página de login | Email: admin' OR '1'='1 Contraseña: ' OR '1'='1 | 1. Ingresar payload de SQL injection en email 2. Ingresar payload en contraseña 3. Click en "Sign in" | 1. Login es rechazado 2. Sistema no es vulnerable 3. Entrada sanitizada correctamente 4. No hay error de SQL 5. Comportamiento normal de rechazo | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGIN-010 | Login con email en mayúsculas | Autenticación | P2 | Funcional Positiva | N/A | Verificar que login es case-insensitive para email | 1. Usuario registrado con email en minúsculas 2. Email: testuser@test.com | Email: TESTUSER@TEST.COM (mayúsculas) Contraseña: TestPass123! | 1. Ir a Sign in 2. Ingresar email en mayúsculas 3. Ingresar contraseña correcta 4. Click en "Sign in" | 1. Login es exitoso O 2. Sistema convierte email a minúsculas 3. Usuario autenticado correctamente 4. Comportamiento consistente | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGOUT-001 | Logout desde página de inicio | Autenticación | P0 | Funcional Positiva | AUTH-REQ-013 | Verificar cierre de sesión desde home page | 1. Usuario logueado 2. En página principal | N/A | 1. Estar logueado en home page 2. Click en nombre de usuario en header 3. Click en opción "Sign out" | 1. Sesión se cierra correctamente 2. Usuario redirigido a home 3. Opción "Sign in" aparece nuevamente 4. Nombre de usuario ya no visible | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGOUT-002 | Logout desde página de producto | Autenticación | P0 | Funcional Positiva | AUTH-REQ-013 | Verificar logout funciona desde cualquier página de producto | 1. Usuario logueado 2. Navegando en página de producto | N/A | 1. Navegar a página de detalle de producto 2. Click en "Sign out" desde header 3. Confirmar cierre de sesión | 1. Logout exitoso 2. Usuario no autenticado 3. Puede permanecer en misma página o redirigir 4. Funcionalidad consistente | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGOUT-003 | Logout desde carrito de compras | Autenticación | P0 | Funcional Positiva | AUTH-REQ-013 | Verificar logout desde página del carrito | 1. Usuario logueado 2. En página del carrito 3. Carrito puede tener productos | N/A | 1. Ir a página de carrito 2. Click en "Sign out" 3. Observar comportamiento | 1. Logout se completa 2. Sesión cerrada 3. Carrito puede mantenerse o limpiarse (según política) 4. Usuario puede continuar como invitado | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGOUT-004 | Verificar sesión eliminada tras logout | Autenticación | P0 | Funcional Positiva | AUTH-REQ-014 | Confirmar que la sesión se limpia completamente | 1. Usuario logueado 2. Sesión activa | N/A | 1. Hacer logout 2. Intentar acceder a "My Account" directamente vía URL 3. Verificar acceso a funciones que requieren login | 1. Sesión es eliminada completamente 2. Acceso a "My Account" redirige a login 3. Funciones protegidas no accesibles 4. No hay remnantes de sesión | No Ejecutado
TC-AUTH-LOGOUT-005 | Verificar redirección tras logout | Autenticación | P1 | Funcional Positiva | AUTH-REQ-015 | Validar que usuario es redirigido apropiadamente después de logout | 1. Usuario logueado 2. En cualquier página |  | N/A | 1. Hacer click en "Sign out" 2. Observar página destino | No Ejecutado
TC-CART-ADD-001 | Agregar producto desde catálogo | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-001 | Verificar agregar producto desde listado de productos | 1. En página de categoría 2. Carrito puede estar vacío o con productos | Producto: Cualquier producto del listado | 1. Navegar a categoría de productos 2. Localizar botón "Add to cart" en un producto 3. Click en "Add to cart" 4. Observar feedback | 1. Mensaje de confirmación aparece 2. Producto agregado al carrito 3. Contador del carrito se incrementa 4. Modal o notificación visible | No Ejecutado
TC-CART-ADD-002 | Agregar producto desde página de detalle | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-002 | Validar agregar producto desde página de detalle | 1. En página de detalle de producto | Producto: Producto específico Cantidad: 1 | 1. Navegar a detalle de producto 2. Click en "Add to cart" 3. Verificar agregado | 1. Producto agregado exitosamente 2. Confirmación visual 3. Cantidad correcta 4. Precio correcto en carrito | No Ejecutado
TC-CART-ADD-003 | Verificar mensaje de confirmación | Carrito | P1 | Funcional Positiva | CART-REQ-003 | Confirmar que aparece mensaje tras agregar producto | 1. Listo para agregar producto | Producto: Cualquiera | 1. Agregar producto al carrito 2. Observar mensajes mostrados | 1. Mensaje de éxito visible 2. Indica producto agregado 3. Puede mostrar mini-resumen 4. Opción de ver carrito o continuar comprando | No Ejecutado
TC-CART-ADD-004 | Verificar actualización de contador | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-004 | Validar que el contador del carrito se actualiza | 1. Carrito con contador visible 2. Contador en 0 o N productos | Producto: Añadir 1 producto | 1. Observar contador actual 2. Agregar producto 3. Verificar nuevo contador | 1. Contador se incrementa en 1 2. Actualización inmediata 3. Número visible en header 4. Refleja cantidad total de items | No Ejecutado
TC-CART-ADD-005 | Agregar producto duplicado | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-005 | Verificar agregar mismo producto múltiples veces | 1. Producto ya en carrito | Producto: Mismo producto agregado anteriormente | 1. Agregar producto X al carrito 2. Agregar producto X nuevamente 3. Ir a carrito 4. Verificar cantidad | 1. Cantidad del producto se incrementa 2. No crea entrada duplicada O 3. Crea nueva línea (según lógica del sistema) 4. Subtotal actualizado correctamente | No Ejecutado
TC-CART-ADD-006 | Agregar múltiples unidades a la vez | Carrito | P1 | Funcional Positiva | N/A | Validar agregar cantidad específica desde detalle | 1. En página de detalle 2. Selector de cantidad visible | Producto: Producto A Cantidad: 5 | 1. Ir a detalle de producto 2. Cambiar cantidad a 5 3. Click "Add to cart" 4. Verificar carrito | 1. 5 unidades agregadas 2. Cantidad correcta en carrito 3. Subtotal = precio × 5 4. Contador refleja cantidad | No Ejecutado
TC-CART-VIEW-001 | Ver carrito con productos | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-006 | Verificar visualización del carrito con productos | 1. Al menos 1 producto en carrito | N/A | 1. Click en icono de carrito 2. Navegar a página del carrito 3. Observar contenido | 1. Todos los productos visibles 2. Lista clara de items 3. Página de carrito cargada 4. Información organizada | No Ejecutado
TC-CART-VIEW-002 | Verificar información de productos en carrito | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-007 | Validar que se muestra toda la información requerida | 1. Productos en carrito | N/A | 1. Estar en página de carrito 2. Revisar cada producto 3. Verificar campos mostrados | 1. Imagen del producto visible 2. Nombre completo 3. Precio unitario mostrado 4. Cantidad visible 5. Subtotal por producto calculado | No Ejecutado
TC-CART-VIEW-003 | Verificar cálculo de subtotal | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-008 | Confirmar cálculo correcto del subtotal | 1. Múltiples productos en carrito 2. Diferentes precios y cantidades | Productos con precios conocidos | 1. Agregar productos con precios específicos 2. Ir a carrito 3. Calcular manualmente subtotal 4. Comparar con sistema | 1. Subtotal = Suma de (Precio × Cantidad) 2. Cálculo correcto 3. Etiqueta "Subtotal" visible 4. Formato de moneda correcto | No Ejecutado
TC-CART-VIEW-004 | Verificar cálculo de impuestos | Carrito | P1 | Funcional Positiva | CART-REQ-009 | Validar que impuestos se calculan y muestran | 1. Productos en carrito 2. Sistema con impuestos configurados | N/A | 1. Revisar carrito con productos 2. Localizar sección de impuestos 3. Verificar cálculo | 1. Impuestos mostrados separadamente 2. Porcentaje o monto visible 3. Cálculo correcto basado en subtotal 4. Etiqueta clara "Tax" o "VAT" | No Ejecutado
TC-CART-VIEW-005 | Verificar costo de envío | Carrito | P1 | Funcional Positiva | CART-REQ-010 | Confirmar visualización de costos de envío | 1. Productos en carrito | N/A | 1. Estar en página de carrito 2. Buscar sección de envío 3. Verificar información | 1. Costo de envío indicado O 2. Mensaje "Calculated at checkout" 3. Información clara 4. Puede mostrar opciones de envío | No Ejecutado
TC-CART-VIEW-006 | Verificar cálculo de total | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-011 | Validar cálculo correcto del total final | 1. Productos en carrito 2. Subtotal, impuestos y envío visibles | Datos: Subtotal + Tax + Shipping conocidos | 1. Verificar subtotal 2. Verificar impuestos 3. Verificar envío 4. Calcular total manualmente 5. Comparar con total del sistema | 1. Total = Subtotal + Impuestos + Envío 2. Cálculo exacto 3. Formato destacado 4. Etiqueta "Total" claramente visible | No Ejecutado
TC-CART-VIEW-007 | Verificar mini-carrito en header | Carrito | P1 | Funcional Positiva | CART-REQ-012 | Confirmar funcionalidad del widget mini-carrito | 1. Productos agregados al carrito | N/A | 1. Hover o click en icono de carrito en header 2. Observar mini-carrito desplegable | 1. Mini-carrito se despliega 2. Resumen de productos visible 3. Cantidad y total mostrados 4. Link a ver carrito completo 5. Posible opción de quick-remove | No Ejecutado
TC-CART-MOD-001 | Aumentar cantidad de producto | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-013 | Verificar incremento de cantidad en carrito | 1. Producto en carrito con cantidad 1 | Nueva cantidad: 2 | 1. Ir a carrito 2. Localizar selector de cantidad 3. Incrementar a 2 4. Aplicar cambio | 1. Cantidad actualizada a 2 2. Subtotal del producto actualizado 3. Total general actualizado 4. Cambio reflejado inmediatamente | No Ejecutado
TC-CART-MOD-002 | Disminuir cantidad de producto | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-013 | Verificar decremento de cantidad | 1. Producto con cantidad 3 o más | Nueva cantidad: 2 (uno menos) | 1. Estar en carrito 2. Reducir cantidad en 1 3. Actualizar | 1. Cantidad disminuida correctamente 2. Subtotal ajustado 3. Total recalculado 4. Producto permanece en carrito | No Ejecutado
TC-CART-MOD-003 | Verificar actualización de subtotal | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-014 | Validar que subtotal se actualiza al modificar cantidad | 1. Producto con precio conocido | Cantidad: 1 → 3 | 1. Producto con precio $10, cantidad 1 2. Cambiar cantidad a 3 3. Verificar subtotal | 1. Subtotal cambia de $10 a $30 2. Cálculo automático 3. Actualización inmediata 4. Sin necesidad de recargar página | No Ejecutado
TC-CART-MOD-004 | Verificar actualización de total | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-015 | Confirmar que total final se recalcula | 1. Carrito con productos | N/A | 1. Modificar cantidad de un producto 2. Observar sección de total 3. Verificar recálculo | 1. Total se actualiza automáticamente 2. Incluye impuestos y envío actualizados 3. Cálculo correcto 4. Cambio visible | No Ejecutado
TC-CART-MOD-005 | Eliminar producto del carrito | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-016 | Verificar eliminación de producto | 1. Al menos 2 productos en carrito | N/A | 1. Estar en carrito 2. Localizar icono/botón de eliminar (X, trash) 3. Click en eliminar 4. Confirmar si hay prompt | 1. Producto removido del carrito 2. Ya no visible en lista 3. Total ajustado 4. Contador actualizado 5. Otros productos permanecen | No Ejecutado
TC-CART-MOD-006 | Verificar confirmación de eliminación | Carrito | P2 | Funcional Positiva | CART-REQ-017 | Validar que sistema pide confirmación antes de eliminar | 1. Producto en carrito | N/A | 1. Click en eliminar producto 2. Observar si aparece confirmación | 1. Modal o mensaje de confirmación aparece O 2. Eliminación directa (según UX) 3. Opción de cancelar si hay confirmación 4. Comportamiento claro | No Ejecutado
TC-CART-MOD-007 | Vaciar carrito completo | Carrito | P1 | Funcional Positiva | CART-REQ-018 | Verificar funcionalidad de vaciar todo el carrito | 1. Múltiples productos en carrito | N/A | 1. Localizar botón "Empty cart" o "Clear cart" 2. Click en vaciar 3. Confirmar acción si requerido | 1. Todos los productos eliminados 2. Carrito muestra estado vacío 3. Total en $0 4. Mensaje "Your cart is empty" | No Ejecutado
TC-CART-MOD-008 | Cambiar cantidad a 0 | Carrito | P1 | Funcional Negativa | N/A | Verificar comportamiento al poner cantidad en 0 | 1. Producto en carrito | Nueva cantidad: 0 | 1. Cambiar cantidad a 0 manualmente 2. Intentar actualizar 3. Observar comportamiento | 1. Sistema no permite cantidad 0 O 2. Elimina producto automáticamente 3. Mensaje apropiado 4. No causa error | No Ejecutado
TC-CART-MOD-009 | Intentar agregar más del stock disponible | Carrito | P1 | Funcional Negativa | N/A | Validar límite de stock | 1. Producto con stock limitado (ej: 10 unidades) | Cantidad: 15 (más del stock) | 1. Producto con 10 en stock 2. Intentar cambiar cantidad a 15 3. Aplicar cambio | 1. Sistema previene el cambio O 2. Ajusta a máximo disponible (10) 3. Mensaje "Only 10 available" 4. No permite exceder stock | No Ejecutado
TC-CART-PERS-001 | Verificar persistencia en sesión | Carrito | P0 | Funcional Positiva | CART-REQ-019 | Confirmar que productos se mantienen al navegar | 1. Productos agregados al carrito 2. Usuario logueado o sesión activa | N/A | 1. Agregar productos al carrito 2. Navegar a otras páginas 3. Regresar a carrito 4. Verificar contenido | 1. Productos se mantienen en carrito 2. Cantidades correctas 3. No se pierden al navegar 4. Sesión mantiene carrito | No Ejecutado
TC-CART-PERS-002 | Verificar mensaje de carrito vacío | Carrito | P1 | Funcional Positiva | CART-REQ-020 | Validar mensaje cuando no hay productos | 1. Carrito completamente vacío
TC-CHECK-START-001 | Verificar botón de checkout | Checkout | P0 | Funcional Positiva | CHECK-REQ-001 | Confirmar que botón "Proceder al pago" es visible | 1. Al menos 1 producto en carrito | N/A | 1. Agregar producto al carrito 2. Ir a página de carrito 3. Localizar botón de checkout | 1. Botón "Proceed to checkout" visible 2. Ubicado prominentemente 3. Claramente clickeable 4. Call-to-action claro | No Ejecutado
TC-CHECK-START-002 | Click en proceder al pago | Checkout | P0 | Funcional Positiva | CHECK-REQ-002 | Verificar redirección al checkout | 1. Productos en carrito 2. Usuario logueado | N/A | 1. Estar en carrito 2. Click en "Proceed to checkout" 3. Observar navegación | 1. Redirige a página de checkout 2. Primer paso de checkout visible 3. URL cambia a /checkout o similar 4. Proceso inicia correctamente | No Ejecutado
TC-CHECK-START-003 | Checkout sin login | Checkout | P0 | Funcional Positiva | CHECK-REQ-003 | Validar que se requiere autenticación | 1. Usuario NO logueado 2. Productos en carrito | N/A | 1. Sin login, agregar productos 2. Ir a carrito 3. Click en "Proceed to checkout" | 1. Sistema solicita login O 2. Redirige a página de login 3. Mensaje indica necesidad de login 4. Carrito se preserva | No Ejecutado
TC-CHECK-START-004 | Verificar redirección a login | Checkout | P0 | Funcional Positiva | CHECK-REQ-004 | Confirmar redirección apropiada a login | 1. Usuario no autenticado 2. Intentando checkout | N/A | 1. Sin login, intentar checkout 2. Verificar URL y página | 1. Redirige a /login 2. Mensaje explica necesidad de login 3. Opción de registrarse visible 4. Puede recordar intent de checkout | No Ejecutado
TC-CHECK-ADDR-001 | Verificar formulario de dirección | Checkout | P0 | Funcional Positiva | CHECK-REQ-005 | Confirmar que se solicita dirección de envío | 1. Usuario logueado 2. En proceso de checkout | N/A | 1. Iniciar checkout 2. Llegar a paso de dirección 3. Observar formulario | 1. Formulario de dirección visible 2. Campos claramente etiquetados 3. Instrucciones claras 4. Diseño organizado | No Ejecutado
TC-CHECK-ADDR-002 | Verificar campos de dirección | Checkout | P0 | Funcional Positiva | CHECK-REQ-006 | Validar que todos los campos necesarios están presentes | 1. En formulario de dirección | N/A | 1. Estar en paso de dirección 2. Revisar campos del formulario | 1. Campo "Full Name" presente 2. Campo "Address" presente 3. Campo "City" presente 4. Campo "Postal Code" presente 5. Dropdown "Country" presente 6. Campo "Phone" presente | No Ejecutado
TC-CHECK-ADDR-003 | Enviar dirección con campos vacíos | Checkout | P0 | Funcional Negativa | CHECK-REQ-007 | Verificar validación de campos obligatorios | 1. En formulario de dirección | Todos los campos: vacíos | 1. Dejar todos los campos vacíos 2. Click en "Continue" o "Next" 3. Observar validación | 1. Sistema previene avanzar 2. Mensajes de error en campos requeridos 3. Indica "This field is required" 4. Campos resaltados en rojo | No Ejecutado
TC-CHECK-ADDR-004 | Dirección con código postal inválido | Checkout | P1 | Funcional Negativa | CHECK-REQ-008 | Validar formato de código postal | 1. En formulario de dirección | CP: "ABCD" (letras) para país que requiere números | 1. Completar formulario 2. Ingresar CP inválido según país 3. Intentar continuar | 1. Sistema valida formato 2. Mensaje de error para CP 3. Indica formato esperado 4. No permite continuar | No Ejecutado
TC-CHECK-ADDR-005 | Dirección con teléfono inválido | Checkout | P1 | Funcional Negativa | CHECK-REQ-009 | Validar formato de número telefónico | 1. En formulario | Teléfono: "ABC-DEFG" (letras) | 1. Completar campos 2. Ingresar teléfono con letras 3. Intentar avanzar | 1. Validación de formato telefónico 2. Error en campo teléfono 3. Indica formato válido 4. Solo acepta números y caracteres válidos | No Ejecutado
TC-CHECK-ADDR-006 | Seleccionar dirección existente | Checkout | P1 | Funcional Positiva | CHECK-REQ-010 | Verificar uso de dirección guardada | 1. Usuario con dirección previamente guardada 2. En checkout | N/A | 1. Llegar a paso de dirección 2. Ver opciones de dirección 3. Seleccionar dirección guardada 4. Continuar | 1. Direcciones guardadas listadas 2. Posibilidad de seleccionar 3. Datos pre-llenados 4. Opción de editar o usar nueva | No Ejecutado
TC-CHECK-ADDR-007 | Dirección válida completa | Checkout | P0 | Funcional Positiva | CHECK-REQ-011 | Validar envío exitoso de dirección completa | 1. En formulario de dirección | Nombre: Juan Pérez Dirección: Calle 123 Ciudad: Madrid CP: 28001 País: España Teléfono: +34912345678 | 1. Completar todos los campos correctamente 2. Click en "Continue" 3. Verificar progreso | 1. Dirección aceptada 2. Avanza al siguiente paso 3. Sin mensajes de error 4. Dirección guardada para la orden | No Ejecutado
TC-CHECK-SHIP-001 | Verificar métodos de envío disponibles | Checkout | P0 | Funcional Positiva | CHECK-REQ-012 | Confirmar que se muestran opciones de envío | 1. Dirección de envío completada 2. En paso de método de envío | N/A | 1. Completar dirección 2. Avanzar a método de envío 3. Observar opciones | 1. Lista de métodos de envío visible 2. Al menos 1 opción disponible 3. Radio buttons o checkboxes para seleccionar 4. Información clara | No Ejecutado
TC-CAT-LIST-001 | Verificar vista grid de productos | Catálogo | P0 | Funcional Positiva | CAT-REQ-001 | Validar que los productos se muestran en formato grid (cuadrícula) | 1. Acceso al sitio demo 2. Navegador compatible 3. Categoría con productos disponible | N/A | 1. Navegar a https://demo.prestashop.com/ 2. Click en cualquier categoría de productos 3. Observar la disposición de productos en la página | 1. Productos se muestran en formato grid 2. Productos alineados en filas y columnas 3. Espaciado uniforme entre productos 4. Layout responsive y organizado | No Ejecutado
TC-CAT-LIST-002 | Verificar información de producto en listado | Catálogo | P0 | Funcional Positiva | CAT-REQ-002 | Validar que cada producto muestra información básica requerida | 1. En página de categoría con productos | N/A | 1. Navegar a categoría de productos 2. Observar cada tarjeta de producto 3. Verificar elementos mostrados | 1. Imagen del producto visible 2. Nombre del producto visible 3. Precio del producto visible 4. Información clara y legible 5. Diseño consistente en todos los productos | No Ejecutado
TC-CAT-LIST-003 | Verificar indicador de descuento | Catálogo | P1 | Funcional Positiva | CAT-REQ-003 | Confirmar que productos con descuento tienen indicador visible | 1. Categoría con productos en descuento | N/A | 1. Navegar a categoría 2. Identificar productos con descuento 3. Verificar indicadores visuales | 1. Badge o etiqueta de descuento visible 2. Porcentaje o monto de descuento mostrado 3. Indicador es claramente visible 4. Diseño atractivo y destacado | No Ejecutado
TC-CAT-LIST-004 | Verificar precios en productos con descuento | Catálogo | P1 | Funcional Positiva | CAT-REQ-004 | Validar visualización de precio original y precio con descuento | 1. Producto con descuento disponible | N/A | 1. Localizar producto con descuento 2. Verificar precios mostrados | 1. Precio original visible (tachado) 2. Precio con descuento destacado 3. Diferencia de precios clara 4. Ahorro evidente para el usuario | No Ejecutado
TC-CAT-LIST-005 | Verificar indicador de stock | Catálogo | P1 | Funcional Positiva | CAT-REQ-005 | Confirmar que se muestra disponibilidad de stock | 1. Productos con diferentes estados de stock | N/A | 1. Navegar a listado de productos 2. Observar indicadores de disponibilidad | 1. Indicador "In stock" visible en productos disponibles 2. Indicador "Out of stock" en productos agotados 3. Estados claramente diferenciados 4. Información precisa | No Ejecutado
TC-CAT-LIST-006 | Click en producto desde listado | Catálogo | P0 | Funcional Positiva | CAT-REQ-006 | Verificar que hacer click en producto abre página de detalle | 1. En listado de productos | Producto: Cualquier producto del catálogo | 1. Navegar a categoría de productos 2. Click en imagen o nombre de un producto 3. Observar navegación | 1. Página de detalle del producto se abre 2. URL cambia a página del producto 3. Información detallada del producto visible 4. Navegación fluida sin errores | No Ejecutado
TC-CAT-PAG-001 | Verificar paginación automática | Catálogo | P0 | Funcional Positiva | CAT-REQ-007 | Validar que la paginación aparece cuando hay muchos productos | 1. Categoría con más de X productos (ej: >12) | N/A | 1. Navegar a categoría con muchos productos 2. Scroll hasta el final de la página 3. Observar controles de paginación | 1. Controles de paginación visibles 2. Números de página mostrados 3. Botones Siguiente/Anterior presentes 4. Paginación funcional | No Ejecutado
TC-CAT-PAG-002 | Verificar numeración de páginas | Catálogo | P1 | Funcional Positiva | CAT-REQ-008 | Confirmar que se muestra página actual y total de páginas | 1. Categoría con múltiples páginas | N/A | 1. Ir a categoría paginada 2. Observar información de paginación | 1. Número de página actual visible 2. Total de páginas mostrado 3. Formato claro (ej: "Página 1 de 5") 4. Información actualizada al cambiar página | No Ejecutado
TC-CAT-PAG-003 | Navegar a página siguiente | Catálogo | P0 | Funcional Positiva | CAT-REQ-009 | Verificar navegación a la siguiente página de productos | 1. En primera página de categoría paginada | N/A | 1. Estar en página 1 2. Click en botón "Next" o "→" 3. Observar navegación | 1. Página 2 se carga 2. Nuevos productos mostrados 3. Número de página actualizado 4. URL actualizada con parámetro de página | No Ejecutado
TC-CAT-PAG-004 | Navegar a página anterior | Catálogo | P0 | Funcional Positiva | CAT-REQ-009 | Verificar navegación a la página anterior | 1. En página 2 o superior | N/A | 1. Navegar a página 2 o superior 2. Click en botón "Previous" o "←" 3. Verificar navegación | 1. Página anterior se carga 2. Productos anteriores mostrados 3. Numeración correcta 4. Navegación fluida | No Ejecutado
TC-CAT-PAG-005 | Saltar a página específica | Catálogo | P2 | Funcional Positiva | CAT-REQ-010 | Validar la funcionalidad de ir a una página específica | 1. Categoría con al menos 5 páginas | Página destino: 3 | 1. Estar en página 1 2. Click en número "3" en paginación 3. Observar navegación | 1. Sistema navega a página 3 2. Productos de página 3 visibles 3. Número 3 resaltado como activo 4. Transición sin errores | No Ejecutado
TC-CAT-VIEW-001 | Cambiar a 12 productos por página | Catálogo | P2 | Funcional Positiva | CAT-REQ-011 | Verificar cambio de cantidad de productos mostrados a 12 | 1. En listado de productos 2. Selector de cantidad visible | Selección: 12 productos | 1. Localizar dropdown de cantidad 2. Seleccionar "12" 3. Observar actualización | 1. Página se actualiza 2. Exactamente 12 productos mostrados 3. Paginación se ajusta 4. Selección persistente | No Ejecutado
TC-CAT-VIEW-002 | Cambiar a 24 productos por página | Catálogo | P2 | Funcional Positiva | CAT-REQ-011 | Verificar cambio a 24 productos por página | 1. En listado de productos | Selección: 24 productos | 1. Seleccionar "24" en dropdown 2. Esperar actualización 3. Contar productos visibles | 1. 24 productos mostrados 2. Scroll más largo 3. Menos páginas totales 4. Performance aceptable | No Ejecutado
TC-CAT-VIEW-003 | Cambiar a 36 productos por página | Catálogo | P2 | Funcional Positiva | CAT-REQ-011 | Verificar cambio a 36 productos por página | 1. En listado de productos | Selección: 36 productos | 1. Seleccionar "36" en dropdown 2. Observar carga 3. Verificar cantidad | 1. 36 productos visibles 2. Una sola página o pocas páginas 3. Carga completa sin errores 4. Layout mantiene organización | No Ejecutado
TC-CAT-VIEW-004 | Cambiar a vista de lista | Catálogo | P2 | Funcional Positiva | CAT-REQ-012 | Verificar cambio de vista grid a lista | 1. Productos en vista grid 2. Opción de vista disponible | Vista: Lista | 1. Localizar icono de vista lista 2. Click en icono de lista 3. Observar cambio de layout | 1. Vista cambia a lista 2. Productos en una columna 3. Más información visible por producto 4. Cambio visual claro | No Ejecutado
TC-CAT-VIEW-005 | Cambiar a vista de grid | Catálogo | P2 | Funcional Positiva | CAT-REQ-012 | Verificar cambio de vista lista a grid | 1. Productos en vista lista | Vista: Grid | 1. Estar en vista lista 2. Click en icono de grid/cuadrícula 3. Verificar cambio | 1. Vista vuelve a grid 2. Productos en filas y columnas 3. Layout compacto 4. Transición suave | No Ejecutado
TC-CAT-VIEW-006 | Verificar persistencia de vista | Catálogo | P2 | Funcional Positiva | CAT-REQ-013 | Confirmar que la selección de vista se mantiene al navegar | 1. Vista modificada a lista o cantidad específica | N/A | 1. Cambiar vista a lista 2. Navegar a otra categoría 3. Verificar vista en nueva categoría | 1. Vista se mantiene en lista 2. Preferencia guardada en sesión 3. Consistencia al navegar 4. Usuario no necesita reconfigurar | No Ejecutado
TC-CAT-CAT-001 | Navegar a categoría específica | Catálogo | P0 | Funcional Positiva | CAT-REQ-014 | Verificar navegación desde menú a categoría | 1. En home page 2. Menú de categorías visible | Categoría: Clothes | 1. Ir a página principal 2. Click en categoría "Clothes" en menú 3. Observar página cargada | 1. Página de categoría se carga 2. Título de categoría visible 3. Productos de la categoría mostrados 4. URL refleja la categoría | No Ejecutado
TC-CAT-CAT-002 | Filtrar productos por categoría | Catálogo | P0 | Funcional Positiva | CAT-REQ-015 | Validar que solo se muestran productos de la categoría seleccionada | 1. Categoría con productos conocidos | Categoría: Accessories | 1. Seleccionar categoría "Accessories" 2. Verificar productos mostrados 3. Confirmar que todos pertenecen a la categoría | 1. Solo productos de Accessories visibles 2. No hay productos de otras categorías 3. Filtrado correcto 4. Cantidad de productos coherente | No Ejecutado
TC-CAT-CAT-003 | Verificar subcategorías visibles | Catálogo | P1 | Funcional Positiva | CAT-REQ-016 | Confirmar que las subcategorías se muestran cuando existen | 1. Categoría con subcategorías (ej: Clothes → Men, Women) | N/A | 1. Navegar a categoría principal 2. Observar sección de subcategorías 3. Verificar listado | 1. Subcategorías listadas visiblemente 2. Nombres claros de subcategorías 3. Links funcionales a cada subcategoría 4. Organización jerárquica clara | No Ejecutado
TC-CAT-CAT-004 | Verificar contador de productos al cambiar categoría | Catálogo | P2 | Funcional Positiva | CAT-REQ-017 | Validar que el contador se actualiza con cada categoría | 1. Navegando entre categorías | N/A | 1. Estar en categoría A 2. Observar contador de productos 3. Cambiar a categoría B 4. Verificar nuevo contador | 1. Contador muestra cantidad en categoría A 2. Al cambiar, contador se actualiza 3. Número refleja productos en categoría B 4. Actualización correcta y visible | No Ejecutado
TC-CAT-CAT-005 | Verificar breadcrumbs en categoría | Catálogo | P1 | Funcional Positiva | CAT-REQ-018 | Confirmar que breadcrumbs reflejan la navegación de categorías | 1. Navegando en subcategoría | Ruta: Home > Clothes > Men | 1. Navegar a subcategoría (ej: Men) 2. Observar breadcrumbs en parte superior 3. Verificar ruta completa | 1. Breadcrumbs visibles 2. Ruta completa mostrada: Home > Clothes > Men 3. Cada elemento es un link funcional 4. Separadores claros entre niveles | No Ejecutado
TC-SEARCH-001 | Verificar campo de búsqueda en header | Búsqueda | P0 | Funcional Positiva | SEARCH-REQ-001 | Confirmar que el campo de búsqueda es visible en todas las páginas | 1. Acceso al sitio demo | N/A | 1. Navegar a home page 2. Verificar presencia de search box en header 3. Navegar a diferentes páginas 4. Verificar en cada página | 1. Campo de búsqueda visible en header 2. Presente en todas las páginas 3. Ubicación consistente 4. Accesible fácilmente | No Ejecutado
TC-SEARCH-002 | Búsqueda con palabra clave válida | Búsqueda | P0 | Funcional Positiva | SEARCH-REQ-002 | Verificar búsqueda de productos con término válido | 1. En cualquier página del sitio | Término búsqueda: "shirt" | 1. Click en campo de búsqueda 2. Escribir "shirt" 3. Presionar Enter o click en lupa 4. Observar resultados | 1. Página de resultados se carga 2. Productos relacionados con "shirt" mostrados 3. Término de búsqueda visible en página 4. Resultados relevantes | No Ejecutado
TC-SEARCH-003 | Verificar relevancia de resultados | Búsqueda | P0 | Funcional Positiva | SEARCH-REQ-003 | Validar que los resultados son relevantes al término buscado | 1. Campo de búsqueda disponible | Término: "dress" | 1. Buscar "dress" 2. Revisar productos en resultados 3. Verificar nombres y descripciones | 1. Todos los resultados contienen "dress" en nombre o descripción 2. Productos son relevantes 3. Orden lógico (relevancia) 4. No hay resultados no relacionados | No Ejecutado
TC-SEARCH-004 | Verificar sugerencias de autocompletado | Búsqueda | P1 | Funcional Positiva | SEARCH-REQ-004 | Confirmar que aparecen sugerencias mientras se escribe | 1. Campo de búsqueda activo | Término parcial: "sh" | 1. Click en búsqueda 2. Escribir "sh" lentamente 3. Observar dropdown de sugerencias | 1. Dropdown con sugerencias aparece 2. Sugerencias relevantes: "shirt", "shoes", etc. 3. Actualización en tiempo real 4. Selección de sugerencia funciona | No Ejecutado
TC-SEARCH-005 | Búsqueda sin resultados | Búsqueda | P1 | Funcional Positiva | SEARCH-REQ-005 | Verificar mensaje apropiado cuando no hay resultados | 1. Campo de búsqueda | Término: "xyzabc123" (inexistente) | 1. Buscar término que no existe 2. Observar página de resultados | 1. Mensaje claro "No results found" o similar 2. Sugerencias de búsqueda alternativa 3. Link para ver todos los productos 4. Experiencia de usuario positiva | No Ejecutado
TC-SEARCH-006 | Búsqueda con campo vacío | Búsqueda | P2 | Funcional Positiva | SEARCH-REQ-006 | Validar comportamiento al buscar sin ingresar término | 1. Campo de búsqueda | Campo: vacío | 1. Click en campo de búsqueda 2. No escribir nada 3. Presionar Enter o click en buscar | 1. Sistema muestra todos los productos O 2. Sistema solicita ingresar término O 3. No causa error 4. Comportamiento predecible | No Ejecutado
TC-SEARCH-007 | Búsqueda con caracteres especiales | Búsqueda | P2 | Funcional Negativa | N/A | Verificar manejo de caracteres especiales en búsqueda | 1. Campo de búsqueda | Término: "shirt <script>" | 1. Ingresar término con caracteres especiales 2. Ejecutar búsqueda 3. Observar comportamiento | 1. Sistema maneja entrada sin errores 2. No ejecuta scripts 3. Entrada sanitizada 4. Resultados o mensaje apropiado | No Ejecutado
TC-SEARCH-008 | Búsqueda case insensitive | Búsqueda | P2 | Funcional Positiva | N/A | Verificar que búsqueda no diferencia mayúsculas/minúsculas | 1. Campo de búsqueda | Términos: "SHIRT", "shirt", "ShIrT" | 1. Buscar "SHIRT" 2. Observar cantidad de resultados 3. Buscar "shirt" 4. Comparar resultados | 1. Mismos resultados con "SHIRT" y "shirt" 2. Búsqueda case insensitive 3. Consistencia en resultados 4. Usuario no penalizado por mayúsculas | No Ejecutado
TC-FILTER-001 | Aplicar filtro de precio mínimo/máximo | Filtros | P1 | Funcional Positiva | FILTER-REQ-001 | Verificar filtrado por rango de precio | 1. En listado de productos 2. Filtros visibles | Precio min: $20 Precio max: $50 | 1. Localizar filtro de precio 2. Ajustar slider o ingresar valores 3. Aplicar filtro 4. Verificar productos mostrados | 1. Solo productos entre $20-$50 visibles 2. Productos fuera de rango ocultos 3. Contador actualizado 4. Filtro aplicado correctamente | No Ejecutado
TC-FILTER-002 | Aplicar filtro de categoría | Filtros | P1 | Funcional Positiva | FILTER-REQ-002 | Validar filtrado por categoría específica | 1. Productos de múltiples categorías visibles | Categoría: "Accessories" | 1. Localizar filtro de categorías 2. Seleccionar "Accessories" 3. Aplicar 4. Revisar resultados | 1. Solo accesorios mostrados 2. Otras categorías filtradas 3. Filtro activo visible 4. Posibilidad de remover filtro | No Ejecutado
TC-FILTER-003 | Aplicar filtro de marca | Filtros | P1 | Funcional Positiva | FILTER-REQ-003 | Verificar filtrado por marca/fabricante | 1. Productos de diferentes marcas | Marca: "Studio Design" | 1. Localizar filtro de marca 2. Seleccionar marca específica 3. Aplicar filtro | 1. Solo productos de marca seleccionada 2. Filtro reflejado en interfaz 3. Resultados precisos 4. Contador ajustado | No Ejecutado
TC-FILTER-004 | Filtrar solo productos en stock | Filtros | P2 | Funcional Positiva | FILTER-REQ-004 | Validar filtro de disponibilidad | 1. Productos con stock y sin stock | Filtro: "In stock" | 1. Activar checkbox "In stock" 2. Aplicar filtro 3. Verificar productos | 1. Solo productos disponibles mostrados 2. Productos agotados ocultos 3. Filtro claramente aplicado 4. Experiencia de usuario positiva | No Ejecutado
TC-FILTER-005 | Verificar aplicación de filtros | Filtros | P1 | Funcional Positiva | FILTER-REQ-005 | Confirmar que filtros se aplican correctamente | 1. Filtros seleccionados | Filtros: Precio + Categoría | 1. Seleccionar múltiples filtros 2. Click en "Apply" o aplicación automática 3. Observar actualización | 1. Filtros se aplican correctamente 2. Productos actualizados 3. Transición suave 4. Todos los filtros respetados | No Ejecutado
TC-FILTER-006 | Verificar contador de resultados filtrados | Filtros | P1 | Funcional Positiva | FILTER-REQ-006 | Validar que se muestra cantidad de productos filtrados | 1. Filtros aplicados | N/A | 1. Aplicar cualquier filtro 2. Observar contador de productos | 1. Contador muestra número correcto 2. Formato claro: "X products found" 3. Actualización en tiempo real 4. Información visible | No Ejecutado
TC-FILTER-007 | Botón limpiar filtros | Filtros | P1 | Funcional Positiva | FILTER-REQ-007 | Verificar funcionalidad de limpiar todos los filtros | 1. Múltiples filtros aplicados | N/A | 1. Aplicar 2-3 filtros diferentes 2. Click en "Clear all" o similar 3. Verificar estado | 1. Todos los filtros se remueven 2. Productos sin filtrar mostrados 3. Interfaz vuelve a estado inicial 4. Un solo click limpia todo | No Ejecutado
TC-FILTER-008 | Aplicar múltiples filtros simultáneamente | Filtros | P1 | Funcional Positiva | N/A | Validar combinación de varios filtros | 1. Múltiples opciones de filtro | Precio: $20-$50 Categoría: Clothes Marca: Studio Design | 1. Seleccionar precio 2. Añadir categoría 3. Añadir marca 4. Aplicar 5. Verificar resultados | 1. Productos cumplen TODOS los filtros 2. Lógica AND aplicada correctamente 3. Resultados precisos 4. Posibilidad de modificar filtros | No Ejecutado

## Instrución
No Ejecutado | Caso diseñado pero aún no ejecutado
En Progreso | Caso en proceso de ejecución
Pasado | Caso ejecutado exitosamente
Fallido | Caso ejecutado con resultado no esperado
Bloqueado | Caso no puede ejecutarse por dependencia
Prioridades
Nivel | Color | Aplicación
P0 |  | Crítico - Flujo principal
P1 |  | Alto - Funcionalidad importante
P2 |  | Medio - Funcionalidad secundaria
P3 |  | Bajo - Nice to have